## Slide 1: แผนการดำเนินงานยาเสพติด แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

## Slide 2
แผนการดำเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563
Gap
4.การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงฯ ปริมาณเริ่มมากขึ้นทำให้การดูแลเริ่มซับซ้อนมากขึ้น
3.การบูรณาการงานยาเสพติด ด้านการป้องกัน คัดกรอง บำบัด ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ มีการถ่ายทอดไปสู่ ผู้ปฏิบัติไม่ครอบคลุมทุกส่วนราชการและชุมชน
2.การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาและการบันทึกผลงานเข้าสู่ ระบบ บสต. ยังแยกส่วนในการดำเนินงาน
1.การค้นหาคัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจ ยังมีจำนวนน้อย

## Slide 3
KPI ปี 2563
ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและ
ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (ร้อยละ 50)
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง
ได้รับการประเมินบำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือ
ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง(ร้อยละ 60)
กลยุทธ์/มาตรการ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพประชาชน ผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
แผนการดำเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563

## Slide 4
ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา
และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (ร้อยละ 50)
สถานการณ์ ปี 2562 ผลงาน ร้อยละ 31.4 (เป้าหมาย ร้อยละ 20)
อำเภอ | ระบบการบำบัด |  | รวม
 | สมัครใจ | บังคับบำบัด | 
เมืองปราจีนบุรี | 110 | 85 | 195
บ้านสร้าง | 40 | 25 | 65
ศรีมโหสถ | 60 | 20 | 80
ศรีมหาโพธิ | 100 | 90 | 190
ประจันตคาม | 40 | 30 | 70
กบินทร์บุรี | 120 | 93 | 213
นาดี | 40 | 40 | 80
รวม | 510 | 383 | 893
เป้าหมายการบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563

## Slide 5
เป้าหมายการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
ที่บำบัดรักษาครบตามกำหนด ครบ 1 ปี จังหวัดปราจีนบุรี
ปีงบประมาณ 2563
อำเภอ | ระบบการบำบัด |  | รวม
 | สมัครใจ | บังคับบำบัด | 
เมืองปราจีนบุรี | 25 | 57 | 82
บ้านสร้าง | 29 | 31 | 60
ศรีมโหสถ | 19 | 23 | 42
ศรีมหาโพธิ | 30 | 62 | 92
ประจันตคาม | 6 | 45 | 51
กบินทร์บุรี | 54 | 129 | 183
นาดี | 11 | 36 | 47
รวม | 174 | 383 | 557

## Slide 6
สถานการณ์ เป็นตัวชี้วัดใหม่ ปี 2563
ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง
ได้รับการประเมินบำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือ
ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง(ร้อยละ 60)
คำนิยาม ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วย
ยาเสพติดที่มีอาการหรือพฤติกรรมในข้อใดข้อหนึ่ง อย่างน้อย
1 ข้อ ตามเกณฑ์
1) มีประวัติการฆ่าตัวตายด้วยวิธีการรุนแรงโดยตั้งใจจะให้เสียชีวิต
2) มีประวัติก่อความรุนแรง ทำร้ายผู้อื่นหรือสร้างความรุนแรงในชุมชน
3) อาการทางจิตปัจจุบันของผู้ป่วยที่มีอาการหลงผิด หวาดระแวง เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงต่อผู้อื่น
4) มีประวัติก่ออาญารุนแรงตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (คดีความผิดต่อชีวิตต่อร่างกาย และเกี่ยวกับเพศ)

## Slide 7
โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ /กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลา
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการยาเสพติด | - ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ทุกระดับ - สสจ./ร.พ./สสอ./ร.พ.สต. ทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 110 คน | 13 ธันวาคม 62 ห้องประชุม สสจ.ปจ.
2)พัฒนาระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.)และ HDC | - ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ทุกระดับ - สสจ./ร.พ./สสอ./ร.พ.สต. ทุกแห่ง - ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 110 คน | 10 มกราคม 63 ห้องประชุม สสจ.ปจ.
แผนการดำเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563

## Slide 8
โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ /กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลา
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการคัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด และการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง(Community Based Treatment and Care :CBTx) | - ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ทุกระดับ - สสจ./ร.พ./สสอ./ร.พ.สต. จำนวนทั้งสิ้น 110 คน | มกราคม 2563 ห้องประชุมฯ สสจ.ปจ.
4) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานยาเสพติด | - ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของสสจ./รพ. และ สสอ. ทุกแห่ง | ทุกเดือน
แผนการดำเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563

## Slide 9
โครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ /กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลา
5) การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ยาเสพติด 5.1 ประเมินซ้ำ 5.2 การรายงานผลงาน | - รพ. 6 แห่ง - รพ.ศรีมหาโพธิ | ธ.ค.62 ธ.ค.62
แผนการดำเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563

## Slide 11
ผลลัพธ์ : เด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี คิดดี มีทักษะชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติด และจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน
จัดทำแผนงาน/โครงการ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ | จัดอบรมแกนนำชมรม | จัดประชุม คกก. | สนับสนุนจังหวัด/อำเภอ/ชมรมเข้าร่วมการประกวด ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ
2) จัดประชุม คกก. และ ผู้รับผิดชอบโครงการ | 2) คัดเลือกสมาชิกเข้า ประกวด IDOL | 2) สนับสนุนจังหวัด/อำเภอ/ ชมรมเข้าร่วมการประกวด ระดับประเทศรอบลงพื้นที่ | 2)จัดมหกรรมรวมพลสมาชิกจังหวัดปราจีนบุรี
3) จัดตั้งอำเภอ TO BE ครบทุกอำเภอ | 3) คัดเลือกอำเภอและชมรมที่ มีผลการดำเนินงานดีเด่น เข้าร่วมการประกวดระดับ ภาค | 3) จัดทำแผนงาน/โครงการ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณปี 2564 | 
4) จัดตั้งชมรม TO BE ครบ 7 Setting |  |  | 
5) คัดเลือกสมาชิกเข้า Camp 23 | 4) คัดเลือกสมาชิกเข้า Camp 24 |  | 
6) คัดเลือกทีมเข้าร่วมการ ประกวด DANCERCISE | 5) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  | 
7)จัดทำข้อมูลสมาชิก/ชมรม |  |  | 
แนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563

## Slide 12
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา
 |  |  | ดำเนินการ
1 | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/คณะทำงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด |  | 
 | 1.1 ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | 1 ครั้ง | พ.ย.62
 | 1.2 จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด | 2 ครั้ง/ปี | ม.ค./พ.ค.63
 | 1.3 จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด | 4 ครั้ง/ปี | ม.ค./ก.พ./เม.ย./พ.ค.63
 | 1.4 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ(บูรณาการกับงานยาเสพติด) | 10 ครั้ง/ปี | ธ.ค.62 – ก.ย.63
 | 1.5 รายการความก้าวหน้าการดำเนินงานในที่ประชุม คกก.ศอ.ปส.จ. | เดือนละครั้ง | ต.ค.62–ก.ย.63
แนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563

## Slide 13
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา
 |  |  | ดำเนินการ
2. | จัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE | ทุกอำเภอ | 
 | 2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ | 1 ครั้ง | พ.ย.62
 | 2.2 จัดประชุมคณะกรรมการ | อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี | ต.ค.62-ก.ย.63
 | 2.3 สนับสนุนการจัดตั้งชมรมในสถานศึกษา/ชุมชน และ สถานประกอบการ | อย่างน้อย Settingละ 1 ชมรม | ต.ค.62-ก.ย.63
 | 2.4 อำเภอจัดอบรมบุคลากร | อำเภอละ 40 คน | ธ.ค.62-ก.พ.63
 | 2.5 อำเภอจัดอบรมแกนนำชมรม | อำเภอละ 50 คน | ธ.ค.62-ก.พ.63
แนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563

## Slide 14
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา
 |  |  | ดำเนินการ
3 | จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 
 | * ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ | อย่างน้อย 3 ช่องทาง | ต.ค.62-ก.ย.63
 | * รณรงค์บูรณาการร่วมกับงานเทศกาลต่างๆ | เดือนละ 1 ครั้ง | ต.ค.62-ก.ย.63
4. | การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE |  | 
 | * ระดับจังหวัด(คัดเลือกอำเภอและชมรมดีเด่น) | ทุกอำเภออำเภอละ 3 ชมรม | ก.พ.63
 | * ระดับภาคกลางและตะวันออก | 27 คน/2วัน | 5 มี.ค.63
 | * ระดับประเทศ | 47คน/4วัน | 13-15 ก.ค.63
แนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563

## Slide 15
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา
 |  |  | ดำเนินการ
5. | สนับสนุนสมาชิกเข้าร่วมการประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด/ภาคและประเทศ |  | 
 | * ระดับจังหวัด(งานมหกรรมรวมพลจังหวัด) | อำเภอละ อย่างน้อย 1 คู่ | ส.ค.63
 | * ระดับภาคกลางและตะวันออก | 4 คู่/8คน 13 คน | 16 ก.พ.63
 | * ระดับประเทศ |  | 2 พ.ค.63
แนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563

## Slide 16
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา
 |  |  | ดำเนินการ
6. | สนับสนุนสมาชิกเข้าร่วมการประกวดTO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับจังหวัด/ภาค และประเทศ |  | 
 | * ระดับจังหวัด(งานมหกรรมรวมพลจังหวัด) | อำเภอละ อย่างน้อย 1 ทีม | ส.ค.63
 | * ระดับภาคกลางและตะวันออก | 3 รุ่นๆละ 2 ทีม | 16-17 พ.ย.63
 | * ระดับประเทศ |  | 2 พ.ค.63
แนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563

## Slide 17
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา
 |  |  | ดำเนินการ
7. | มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดปราจีนบุรี | 450 คน/ | ส.ค.63
 | * TO BE NUMBER ONE IDOL | 1 วัน | 
 | * TO BE NUMBER ONE DANCERCISE |  | 
8. | คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก(CAMP) | 2 รุ่น/4 คน | 
 | * รุ่นที่ 23 |  | 20-25 ต.ค.62
 | * รุ่นที่ 24 |  | 22-27 มี.ค.63
แนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2563

## Slide 18: ขอขอบคุณ